## Sheet1
id	descripcion	fecha de realizacion	tiempo estimado	tiempo insumido
1	leer el articulo “Sin Balas de Plata”	20/03/2013	30 minutos	1 h
2	programar palindromo en ruby	01/04/13	10 minutos	15 minutos
3	programar fibonacci en ruby	01/04/13	10 minutos	30 minutos
4	leer el articulo “Crunching knowledge”	08/04/13	1h	1h 10 minutos
5	programar ahorcado en ruby	08/04/13	2hs	3hs
6	how you slice it	19/04/13	40 minutos	1 h
7	pasar especificaciones de codeBreaker con cucumber	26/04/13	3 hs	7hs
8	buscar definicion de arquitectura de software	28/03/13	10 minutos	10 minutos
9	leer el articulo Who needs an architect”	05/05/03	20 minutos	30 minutos
10	preparar exposición “Seguridad”	05/05/13	1 hora	1 hora
11	leer articulo de integracion continua	23/05/13	2 hs	2hs 30m
12	hacer pasar test de rspec	31/05/2013	15 minutos	10 minutos
13	crear features con cucumber para proyectos	27/05/13	1 hs	1hs 15m
14	hacer pasar las features de cucumber	01/06/13	4 hs	3 hs
15	crear vistas	01/06/13	4 hs	5 hs
16	crear los models	02/06/13	2hs	2hs 30m
17	escribir test de unidad para minPresssureAverage	06/06/13	20 minutos	2hs
18	escribir test de unidad para maxPresssureAverage	06/06/13	20 minutos	2h 10 minutos
19	completar el model	06/06/13	2 hs	6 hs
20	escribir test de unidad para export	13/06/13	3hs
21	Leer “construyendo con calidad dia tras dia”	15/06/13	30 minutos	45 minutos
22	hacer pasar las features de cucumber #10 de Rene	23/06/13	30 minutos	55 minutos
23	agregar vistas de feature #10 de Rene	23/06/13	1h 10minutos	3hs
24	leer Peer Review Formality Spectrum	24/06/13	2hs 30minutos	2hs